## Sheet1
구분 | 작업명 | 작업인원 | 3월 | [13 empty] | 4월
|  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
계획 | 아이디어 회의 | 6 | bar: 3월 18
| 필요기능, 개발환경 정의 | 6 | bar: 3월 18
| 개발 계획 수립 | 6 | bar: 3월 18 to 3월 19
분석 | 메뉴 구성도 (카카오오븐) | 6 | bar: 3월 18 to 3월 20
설계 및 개발환경설정 | UI(화면) 설계 (PPT) | 1 | bar: 3월 20 to 3월 23
| DB 설계 / ERD | 2 | bar: 3월 20 to 3월 23
| SVN 구축 및 FrameWork 설정 | 2 | bar: 3월 20 to 3월 23
| Vue.js 학습 및 코드 review | 6 | bar: 3월 23 to 3월 24
기능 구현 및 테스트 | UI(화면) 구현 | 6 | bar: 3월 24 to 4월 11
| 세부기능 구현 | 6 | bar: 3월 25 to 4월 11
| 단위 테스트 | 6 | bar: 3월 30 to 4월 13
| 통합 테스트 및 보완 | 6 | bar: 4월 13 to 4월 14