## Sheet1
타입 | 대분류 | 중분류 | 피피티번호 | 진행률 | 내용 | 담당자 | 난이도 | 우선순위 | 마감 일자 | 기타 - 참고사항
비회원 | 공통분류 | 메인페이지 |  |  | 메인페이지 / 메뉴 / 공지사항 , 로그인 / 회원가입버튼 | 세종 | 상상 | 1 | 2020-04-03
|  | 로그인 |  | 100% | 로그인 페이지 구현 | 세종 | 중 |  | 2020-03-27
|  | 회원가입 |  | 100% | 회원가입 구현 | 세종 | 중 |  | 2020-03-26
|  | 아이디 찾기 / 비번 찾기 |  | 50% | ID / PW 찾기 구현 | 세종 | 중 |  | 2020-04-01
학생 | 학습지원 SSS | 학습자료 |  |  | 수강강의 검색 / 학습자료 down 기능 | 태균 | 중 | 2 | 2020-04-02
|  | 공지사항 |  | 90% | 공지사항 검색 / 조회 | 성기 | 중 | 1 | 2020-04-01
|  | 수강신청 / 과정공지 / 일정 |  | 10% | 강의를 학생이 수강신청 / 강의기본내용 / 일정조회 / 커리큘럼다운로드 | 지호 | 상 | 1 | 2020-04-14
| 학습관리 SSM | 수강목록 / 진도 |  | 90% | 수강 강의를 출력, select하면 수강목록 / 진도 정보 출력 | 동철 | 상 | 2 | 2020-03-30
|  | 과제제출 |  | 50% | 과제물이 있는 강의 출력 / 파일업로드,다운 / 학생이 강사의 해당 과제제출 | 원태 | 중 | 1 | 2020-03-30
|  | 설문조사 |  |  | 강의 진도 90% 진행된 강의 출력 / 설문조사, 강의총평 작성 / 1번만 | 태균 | 상 | 3 | 2020-04-13
|  | Q & A |  | 50% | Q & A / 강사와 학생이 서로 자유롭게 질문 댓글이 가능 | 성기 | 상 | 3 | 2020-04-01
강사 | 학습지원 LSS | 강의계획서 및 공지 |  |  | 강의 목록,검색/강의계획서 수정/강의 상세정보 수정 | 동철 | 하 | 1 | 2020-04-01
|  | 학습자료관리 |  | 100% | 자료 목록,검색/ 자료 등록 / 파일 업로드 | 태균 | 상 | 2 | 2020-04-06
| 학습관리 LSM | 진도관리 |  |  | 검색 / 자신이 강의중인 강의 목록 / 강의 내용 진도 입력 | 원태 |  |  | 2020-04-08
|  | 수강인원/강의목록/진도 |  |  | 수강 목록, 검색 / 진도율 업데이트 처리 | 원태 | 하 |  | 2020-04-10
|  | 설문결과 |  |  | 목록,검색 / 평점 상세보기 | 세종 | 하 |  | 2020-04-10
|  | 과제관리 |  | 90% | 과제 목록,검색 / 업로드,다운로드 | 태균 | 하 | 2 | 2020-03-30
|  | 수강학생 관리 |  |  | 학생 목록 조회 / 상담 조회 (점수만) | 동철 | 하 | 3 | 2020-04-14
| 커뮤니티 | Q&A |  |  | 글쓰기 / 조회 / 답변하기 / 댓글 | 성기 | 중 | 3 | 2020-04-03
관리자 | 학습지원 | 공지사항 |  |  | 공지사항 추가 수정 삭제 | 성기 | 하 | 1 | 2020-04-03
|  | 수강 상담 이력 |  |  | 과정 검색 / 수업 참여 학생 조회 / 상세 내용 등록,수정,삭제 | 동철 | 중 | 2 | 2020-04-05
| 학습관리 | 수강목록관리 |  | 77% | 수강목록 조회 및 등록 | 지호 | 중 | 4 | 2020-04-08
|  | 설문관리 |  |  | 강의목록 및 학생 설문조사 | 원태 | 상 | 1 | 2020-04-14
| 인원관리 | 학생관리 |  | 85% | 관리자 학생등록/조회/삭제 | 승현 | 중 | 1 | 2020-03-31
|  | 강사관리 |  | 85% | 관리자 강사등록/조회/삭제 | 승현 | 중 | 1 | 2020-03-31
| 강의실 관리 | 강의실 관리 |  | 90% | 강의실 신규등록/수정 | 지호 | 하 | 1 | 2020-03-31 | 다시
|  | 장비 관리 |  | 90% | 강의실 장비상세 | 지호 | 하 | 2 | 2020-04-03 | 다시
우선순위 임박
| 학생 / 강사 / 관리자 타입 | 완료 | 미완료
|  | 전체 | 완료 | 미완료 | 평균 속도
| 6명 일 | 26 |  |  | 2.5일 / 메뉴1개
|  | 코드구조(약자로 만들기) | 분류 명칭
| 학생 | SSS | 학생-학습지원
|  | SSM | 학생-학습관리
| 강사 | LSS | 강사-학습지원
|  | LSM | 강사-학습관리
|  | LCT | 강사-커뮤니티
| 관리자 | MSS | 관리자-학습지원
|  | MSM | 관리자-학습관리
|  | MPM | 관리자-인원관리
|  | MCM | 관리자-강의실관리